北京市财政支出项目

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京演艺集团有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市杂技学校 |
| 项目名称 | 专业教育教学经费 |
| 评价时间 | 2025年5月10日 |

北京市杂技学校2024年度专业教育教学经费项目

绩效评价结论

评价工作组按照绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分96分，其中项目决策9分，项目过程19.80分，项目产出39.50分，项目效益27.70分，经评价工作组综合分析评价，北京市杂技学校“专业教育教学经费”项目，绩效评定结论为“优”。

专业教育教学经费项目绩效评价结论

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.80 |
| 项目产出 | 40.00 | 39.50 |
| 项目效益 | 30.00 | 27.70 |
| 综合评分 | 100.00 | 96.00 |
| 绩效级别 | 优 |  |

# 目 录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	13

七、其他需要说明的问题	14

八、附件	15

2024年度北京市杂技学校专业教育教学经费

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京演艺集团成立了项目绩效考评工作组，由北京今诚明会计师事务所（普通合伙）协助整理资料，对北京市杂技学校专业教育教学经费（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

- （一）项目概况

1.项目背景

北京市杂技学校是一所综合性艺术类中专学校，拥有杂技与魔术表演专业、美术绘画专业、舞蹈表演专业、戏剧表演专业、运动训练（武术）专业五大专业。2024年度专业教育教学经费项目保证和促进了学校专业教育教学工作更快更好地发展与创新融合，保证龙头骨干杂技专业教学的有序开展和节目研发，帮助其他专业教学工作的有序推进，提高专业教师快速成长，创编出符合时代要求适合学生的艺术作品，为国家培养优秀人才。为保障2024年北京市杂技学校全方位全年专业教育教学工作，北京市杂技学校继续申请专业教育教学经费项目，旨在通过该项目的实施对校园文化内涵建设和对外专业交流实践起到桥梁作用和保障作用。

2.项目主要内容及实施情况

“专业教育教学经费”项目结合学校发展、杂技专业建设的进一步发展和其他专业建设发展的教学需求，对其本体专业发展进行创新。一是通过聘请专家对学生进行专业指导，购置各项教学用具，组织学生开展实践及参加比赛，使专业教育教学质量得到提高，学生自身综合素质得到提升。二是通过参加北京市、全国的各类比赛使得学生能够取得专业二级运动员认证，拿到高考的专业认证，为高考打基础。三是美术教学定期写生对绘画技法及风格进行创新，此外专业教师需要通过观摩提高审美观、专业知识、丰富教学内容和眼界。四是通过学校开展校园文化艺术节活动，对其本体专业教学发展进行创新，检验和促进各专业的教学质量，使全校师生通过参与活动了解各专业的发展，为专业教学实践搭建了很好的交流与展示的平台。

3.项目资金投入和使用情况

2024年2月27日北京演艺集团有限责任公司下达《关于批复北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2024年预算的函》（京演函〔2024〕6号）批复该项目预算资金144.61万元。截至2024年12月31日，项目实际支出金额为136.10万元，项目资金执行率95.47%。

- （二）绩效目标

1.项目年度总体目标

根据绩效目标申报表，该项目年度总体绩效目标为：

目标1：通过聘请专家对学生进行专业指导，购置各项教学用具，组织学生开展实践及参加比赛，使专业教育教学质量得到提高，学生自身综合素质得到提升。

目标2：专业比赛是专业教学的最主要的检验手段，通过参加北京市、全国的各类比赛使得学生能够取得专业二级运动员认证，拿到高考的专业认证，为高考打基础。

目标3:美术教学中还需要定期写生对绘画技法及风格进行创新，此外专业教师需要通过观摩提高审美观、专业知识、丰富教学内容和眼界。

目标4:通过学校开展校园文化艺术节活动，对其本体专业教学发展进行创新，检验和促进各专业的教学质量，使全校师生通过参与活动了解各专业的发展，为专业教学实践搭建了很好的交流与展示的平台。

2.2024年项目绩效指标

该项目根据2024年年度总体绩效目标，分解了产出指标、效益指标及服务对象满意度指标，具体指标详见表1。

表1：专业教育教学经费项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业实践演出、参赛费 | =2项 |
|  | 质量指标 | 全国各项比赛中的获奖率 | ≥50% |
|  | 时效指标 | 项目执行期 | =1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 显著地提升学校在行业内的认知度、提升各专业在同行业里领先地位、提升专业教学的专业度及持久度 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果。三是通过绩效评价，促进北京市杂技学校总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是“专业教育教学经费”项目，项目资金144.61万元。本次评价的内容主要包括：项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据分析结果形成评价结论并提出建设性意见。

2.指标体系与评分标准

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。明确每名成员的职责及分工，依据客观、公正的原则，结合项目特点，做好组员培训工作。

（2）制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）沟通准备。评价工作组于2025年3月25日与北京市杂技学校对该项目的评价依据、工作任务、日程安排等事项进行了充分沟通。同时向其讲解评价原则、程序、具体要求并辅导其准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四个方面的资料，复核其完整性、准确性、有效性。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组根据资料分析结果，汇总项目问题，撰写绩效评价报告初稿。

（2）沟通反馈，出具报告。评价工作组向北京市杂技学校提交绩效评价报告初稿，并根据北京市杂技学校反馈意见修改、完善项目绩效评价报告，形成最终项目绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分96分，其中项目决策9分，项目过程19.80分，项目产出39.50分，项目效益27.70分，经评价工作组综合分析评价，北京市杂技学校“专业教育教学经费”项目，绩效评定结论为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

结合学校发展和教学需求，北京市杂技学校根据《北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）教学计划》《北京市杂技学校专业教育教学项目资金申请制度》等制定项目实施方案，上报主管领导审核通过后经学校专家组进行审核，填报项目文本上报至上级主管机关批复后立项。

评价分析认为，该项目立项依据充分，符合学校发展规划以及部门职责，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。

2.绩效目标设定情况分析

该项目制定了总体绩效目标，并按有关要求对各项工作内容的产出数量、质量、完成后达到的效果、服务对象满意度等绩效指标进行了设定。

评价分析认为，该项目绩效目标内容完整，但部分绩效指标对应的指标值设置不合理或者过于笼统，不利于后期考核，如数量指标未能涵盖项目全部内容。同时，缺少产出成本指标。

3.资金投入情况分析

2023年10月，北京市杂技学校聘请第三方对该项目开展预算评审，确定项目各项支出金额合理性。2024年2月，《北京演艺集团有限责任公司关于批复北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2024年预算的函》批复专业教育教学经费项目资金144.61万元。教学经费项目资金主要用于实训基地教具购置，美术教学模特费，专家劳务费，专业教学观摩费，实训基地教具场地、器械维修费，专业实践演出、参赛费，专业参赛、观摩，舞蹈系毕业晚会，杂技道具运输费，剧目创作费等支出。

评价分析认为，该项目的预算依据充分，预算编制细化到了具体明细项目，与项目实际需求及内容相符，资金分配合理。

# （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

（1）项目预算执行情况分析

该项目2024年度预算批复金额为144.61万元，截至2024年12月31日，项目实际支出金额为136.10万元，预算执行率为95.47%。

评价分析认为，该项目资金到位及时，预算执行情况较好。

（2）资金使用合规性分析

北京市杂技学校对该项目资金进行单独核算，在资金支付时按照《北京市杂技学校内部控制制度汇编》等文件要求执行用款审批手续，资金使用能按项目计划、合同约定、验收支付，专项资金做到了专款专用。具体执行中，北京市杂技学校各专业主任负责分管本部门的财务工作，部门设有财务员，对经费申报编制及执行制定有效的实施计划，在执行过程中严格按照学校财务制度的要求与流程进行经费支出审核、审批及出入库管理。资金按批复项目及金额使用，并严格按照部门月执行进度进行经费支出。

评价分析认为，北京市杂技学校在资金管理方面的制度较为完善，内容较为全面，对经费使用的审批程序、票据凭证管理等内容进行了明确规范。北京市杂技学校在支付项目款项时执行了相应的审批手续，做到了对资金的层层审批，支付的手续齐全，相关附件完整合规。

2.项目组织情况

为保证该项目的顺利执行，北京市杂技学校制定了项目实施方案，并成立了项目工作领导小组。由组长，负责整个项目的规划及实施，并对项目的执行情况进行全程评价、监督指导与落实推进。由学校艺术教学办公室、杂技与魔术表演专业、美术绘画专业、舞蹈表演专业、运动训练（武术）专业、戏剧表演专业五大专业主任为组员，负责专业教育教学项目经费的具体实施与负责人。各专业主任（组员）负责分管本部门的财务工作，对经费申报编制及执行制定有效的实施计划，在执行过程中按照学校财务制度的要求与流程进行经费支出审核、审批及出入库管理。

评价分析认为，该项目人员职责分工明确，工作流程较为规范，为项目实施提供了有效保障。

3.项目管理情况

北京市杂技学校根据批复的具体项目内容和项目工作领导小组成员职责任务，落实推进项目的执行进度，按照学校内控制度规定，对项目经费进行审核与监督，并进行资产购置管理。

评价分析认为，项目工作领导小组基本按照相关管理制度执行，项目管理较为规范。

# （三）项目产出情况

1.产出数量分析

截至2024年12月31日，该项目已研发并制作完成（1）通过聘请专家对学生进行专业指导，购置各项教学用具，组织学生开展实践及参加比赛。（2）学生取得专业二级运动员认证。（3）定期写生对绘画技法及风格进行创新。（4）开展校园文化艺术节活动。

评价分析认为，该项目专业教育教学任务已基本全部完成。个别比赛、活动因主办方原因取消未能参加，以及实际教学安排时间上略有调整或不能执行。

2.产出质量分析

根据北京市杂技学校提供的绩效报告、过程图片等资料，显示已经执行的项目内容完成质量都已达到了预期标准。

3.产出时效分析

截至2024年12月31日，绝大部分项目内容已按预期时间完成。

评价分析认为，该项目在计划期内完成，较为及时。

4.产出成本分析

项目实际支出金额为136.10万元，低于预算144.61万元，项目成本得到有效控制。

# （四）项目效益情况

1.实施效益分析

2024年度，北京市杂技学校本着“勤俭节约”“过紧日子”的原则，充分使用经费，力求每一笔支出以改善办学条件、提高教师素质为目标。通过服装、化妆、道具、灯光、音响等相关项目投入，提升了校园艺术节、毕业汇报（晚会）、剧目创作和参赛作品的品质。通过对教学教具的保养和维修项目投入，确保了学校正常教学。专业教师通过观摩学习进行充电，使教师能够不断改进、完善自己的教学水平、开拓视野，为专业教学工作水平的提高和创新打下坚实基础。项目实施整体效益较好。

2.满意度分析

经问卷调查，师生满意度为90%。整体满意情况较好。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

# 1.师资队伍建设

# （1）开展内部培训：定期组织校内教师培训活动，邀请专家学者、行业精英来校讲学，分享最新的教学理念与实践经验。同时，鼓励教师之间开展教学交流与研讨，共同提升教学水平。

# （2）支持教师进修：制定教师进修计划，支持教师到知名院校进修学习，提升教师的专业素养与学术水平。

# 2.举办校园艺术活动

# 定期举办校园艺术展览、戏剧表演等活动，为学生提供展示作品与才华的平台。同时，邀请专业人士参与评选与点评，提升学生的创作水平。

# 3.组织学生参加赛事

# 鼓励学生积极参加各类艺术赛事，教师为学生提供指导与支持，通过参赛，提升学生的专业技能与竞争力。

- 4.科学规划预算

- 学校在制定年度预算时，组织各专业进行教学需求评估。根据专业规模、课程设置、实践教学要求等因素，合理分配经费。

- 5.强化成本控制

- 通过多方比价、集中采购等方式降低成本。对教学耗材进行精细化管理，根据学生实际使用量进行发放，避免浪费。

- 6.经费向关键领域倾斜

- 优先保障专业画室、排练厅等教学场地的建设与维护。同时，及时更新教具，如绘画工具、把杆等器材，为学生提供良好的学习条件。

# （二）存在的问题及原因分析

1.绩效指标设置不够合理、不够全面

（1）绩效指标设置不齐全，缺少经济成本指标、可持续性影响指标，已设置的效益指标无法全面反映项目带来的效果，未体现专业教育教学经费投入对学校专业教学提升等带来的可持续性影响。

（2）数量指标设置为专业实践演出、参赛的数量，指标设置不够全面，与预算内容不够匹配，项目预算主要为实训基地教具购置，美术教学模特费，专家劳务费，专业教学观摩费，实训基地教具场地、器械维修费，专业实践演出、参赛费，专业参赛、观摩，舞蹈系毕业晚会，杂技道具运输费，剧目创作费等支出，应该结合各项具体预算内容设置匹配的可衡量的数量指标。

（3）质量指标设置为全国各项比赛中的获奖率，指标设置不够全面，应该结合各项具体预算内容、数量指标对应设置匹配的可衡量的质量指标。

（4）时效指标预期值设置过于笼统，项目执行期等于1年不具备有效考核性，应根据预算明细项目分解到不同的绩效指标值。

- 有关建议

- （一）提高绩效管理水平，合理设置项目绩效指标

- 编制绩效目标申报表时，分解项目的年度绩效目标，结合项目具体明细内容，从数量、成本、时效和服务质量等方面，设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标，结合项目具体计划安排，设置合理的具备考核性的预期指标值。

注重产出类指标的同时，效益指标同样要重视，项目实施后带来的效益能直接体现项目的作用，设置指标时可结合项目情况增加“经济成本指标”“可持续性影响”等指标。

- 其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

- 附件

- 附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及打分情况表