项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 2024年院团改制扶持经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京演艺集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京演艺集团有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8499.78 | 8499.78 |  | 8499.78 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8499.78 | 8499.78 |  | 8499.78 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年北京演艺集团旗下8家国有文艺院团社会效益和经济效益双丰收，使院团做好人才队伍建设、夯实业务基础、帮助院团做好年度整体规划工作。 |  |  |  |  |  | 紧紧围绕北京全国文化中心建设，坚持党建引领，坚持改革创新，精准施策、系统谋划，在推动院团高质量发展方面取得良好成效。以出大戏、出好戏为目标，围绕中心工作、重点方向，以双效统一为目标，成功推出儿童剧《高原上的黑眼睛》、民族管弦乐组曲《长城四季》、音乐剧《扬名立万》等多部作品。积极参与重大艺术活动及奖项评选。2024年集团旗下8家国有院团积极参与各类重大演出活动35次，并获得国际级、国家级和市级荣誉奖项12项。高质量落实演出中心工作，扎实做好排期工作，推动精品剧目常演常新，舞剧《五星出东方》先后赴深圳、上海、成都等14个城市全国巡演30场，河北梆子《密云十姐妹》、音乐剧《基督山伯爵》《亦梦亦真》、评剧《花为媒》、杂技剧《呼叫4921》等多部剧目先后在全国10多个城市巡演。除全国巡演外，集团重点作品还通过多种途径产生效益，显示出重点作品多样化的影响力。积极参与“星火工程”等下基层公益演出，丰富乡村文化产品供给。集团全年开展“百姓大舞台”“星火工程”“周末场演出”等基层公益性演出914场，范围覆盖延庆、怀柔、密云、门头沟、朝阳、海淀、平谷、通州等所有涉农区，艺术门类涵盖杂技、评剧、河北梆子、相声、歌舞、儿童剧、曲剧等多个艺术门类，为广大乡村百姓提供高质量的文艺演出，体现了国有文化企业社会责任担当。持续加强基层组织和干部人才队伍建设，集团人才队伍活力更强、后劲更足，引导激励院团更好的发挥主体作用，提升品牌影响和文化企业引领效能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扶持数量 |  |  | 8 | 8 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024 | 2024 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 8499.78 | 8499.78 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步提升集团旗下8家国有文艺院团品牌影响力 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 15 |  | 2024年在推动院团高质量发展方面取得良好成效，有效提升品牌影响和文化企业引领效能，但部分院团在推进品牌影响力提升成效方面仍有待加强，后续将通过进一步加强整体统筹，合力提升集团品牌影响力 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |